29.08.2014г.

Коммерческое предложение

Местонахождение объекта: Московская область, Серпуховской  район,  п. Пролетарский

Состав коммерческого предложения:

| - Коммерческое предложение | 2 |
| --- | --- |
| 1. Проект на бурение скважины и лицензия с целевым назначением геологическое изучение недр. | 2 |
| 2. Бурение | 3 |
| 3. Проведение поисково-оценочных работ на подземные воды, получение лицензии на пользование недрами с целевым назначением добыча подземных вод для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения | 4 |
| - Перечень исходно-разрешительной документации | 5 |

- Коммерческое предложение.

- Проект на бурение скважины, лицензия с целевым назначением геологическое изучение недр.

| № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость руб. | сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Составление проекта на бурение артезианских скважин. |  | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 | 14 календарных дней |
| 1.2. | Получение лицензии на пользование недрами с целевым назначением геологическое изучение недр(поисково-оценочные работы) (включает: акт обследования площадки, заключение на проектирование скважин, комиссионная экспертиза получения лицензии). гос. пошлину оплачивает заказчик |  | 1 | 250 000,00 | 250 000,00 | 5-6 месяцев |
|  | Итого: |  |  |  | 320 000,00 |  |

В случае если зона санитарной охраны радиусом менее 30м (но не менее 15м), то так же понадобится проект сокращения зоны санитарной охраны. Стоимость данного проекта 55 000 руб.

- Бурение

Ориентировочный дебит скважины 15 м3/час.

| № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость руб. | сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение артезианской скважины (эксплуатационная) глубина 110 м , Предполагаемая конструкция скважины: Обсадная колонна-219 мм (от 0 до 40м) Эксплуатационная колонна – 168мм (от 0 до 82м) Фильтровая колона – 133мм (от 80 до 110м) | пог. метр | 110 | 7 700,00 | 847 000,00 | 30 к.д. |
| 2 | Геофизические исследования в скважине | компл. | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 дня |
| 3 | Лабораторные исследования (химический и бактериологический анализы) | компл | 1 | 6 500,00 | 6 500,00 | 5-7 р.д. |
| 4 | Оформление рабочей документации и паспорта скважины | шт. | 1 | Входит в бурение |  | 7 к.д. |
| 5 | Постановка скважин на учет в ТГФ (гос. Фонды)Составление учетной карточки скважины с присвоением номера ГВК (гос. Водный кадастр). | скв. | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 7 к.д. |
|  | Итого бурение: |  |  | 933 500,00 |  |  |

- Проведение поисково-оценочных работ на подземные воды с утверждением в Центральном филиале ФБУ ГКЗ МПР РФ и получение лицензии на недропользование.

| № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость руб. | сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Проведение работ по подсчету запасов пресных подземных вод, с прохождением госгеолэкспертиза (гос. Пошлину оплачивает заказчик) |  | 1 | 410 000,00 | 410 000,00 | 8 месяцев |
| 4.2. | Получение лицензии на пользование недрами с целевым назначением добыча подземных вод для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения (гос. пошлину оплачивает заказчик) |  |  | 70 000,00 | 70 000,00 | 3 месяца |
|  | Итого: |  |  |  | 480 000,00 |  |

Общая стоимость коммерческого предложения с учетом конструкции скважины,  составит – 1 733 500 руб.

Стоимость всех работ указана в рублях   с учетом  НДС.

- Перечень исходно-разрешительной документации

Для начала работы по оформлению лицензии (с целевым назначением, добыча подземных вод для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения) необходим следующий пакет документов:

1. Сведения о предприятии (полное название, сокращенное название, форма собственности, почтовый адрес, юридический адрес, телефон, факс, банковские реквизиты, учередители и их адреса).

2. Устав предприятия.

3. Учредительный договор .

4. Свидетельство о регистрации предприятия (учереждения) и о внесении в единый реестр юридических лиц.

5. Выписка из ЕГРЮЛ( не более 20 дней с момента выдачи)- оригинал

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

7. Справка из Налоговой об отсутствии задолженности по платежам и сборам.

8. Бухгалтерский баланс за последний отчётный период.

9. Справка Госкомстата с расшифровкой кодов.

10. Сведения о руководителе (Ф.И.О., должность, образование, наличие экологического образования).

11. Приказ о назначении Руководителя предприятия, согласно Устава.

12. Приказ о назначении ответственного по ВЗУ.

13. Правоутверждающий документ на земельный участок: Госакт, Свидетельство, Договор аренды.

14. Кадастровый план земельного участка.

15. Генеральный план предприятия М 1:500 или 1:2000(для крупных предприятий), с указанием местоположения скважины и зоны санитарной охраны 1-го пояса. 4 экземпляра

16. Ситуационный план местности М 1:10000 с указанием местоположения предприятия и проектируемых скважин. 4 экземпляра.

17. * Баланс водопотребления, согласованный в Московско-Окском балансовом Управлении.(делает подрядчик или корректирует по согласованию с заказчиком.)

18. Условия водоотведения: договор или иные документы, подтверждающие прием сточных вод; согласованный проект собственных очистных сооружений.

*-работы выполняет Подрядчик.

Все документы предоставляются в копиях (за исключением выписки ЕГРЮЛ), заверенной руководителем и печатью Организации, склейка чертежей скотчем не допускается.

Для начала работы по подсчету эксплуатационных запасов пресных подземных вод необходим следующий пакет документов:

1.      Заявка на имя ген директора с просьбой выполнить оценку запасов

2.      Лицензии на пользование недрами с целевым назначением  геологическое изучение недр (поисково-оценочные работы) со всеми приложениями

3.      Паспорт на скважину с № ГВК

4.      Учетная карточка скважины

5.      Заключение геофизики с диаграммой

6.      Все какие были химические анализы

7.      Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 (Питьевая вода) и СанПиН 2.1.4.1110-02 (Зоны санитарной охраны)

8.      Генплан

9.      Ситуационный план

Все документы предоставляются в  копии заверенные печатью и подписью руководителя.

Мы надеемся, что наше предложение сможет привлечь Ваше внимание, и рассчитываем на успешное развитие нашего сотрудничества.  Будем рады оказать информационную и техническую поддержку.

С уважением,

Генеральный директор ООО «РусГеоСтрой»  Лунин Игорь Олегович,

тел.  (495) 210-27-82 ,(495) 223-87-81.